## PL1
PHỤ LỤC 1: TỔNG HỢP THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH CAO BẰNG (Kèm theo Quyết định số 2237 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng)
TT | Khu vực | Tên Doanh nghiệp | Số, ngày tháng cấp GCNĐT | Nguồn vốn đầ tư | Tổng vốn đăng ký |  | Tổng vốn đã thực hiện (tỷ đồng) | Diện tích DK sử dụng (m2) | Diện tích trong hđ thuê đất m2 | Lĩnh vực đầu tư | Vị trí | Giấy phép Quy hoạch | Quy hoạch Tổng mặt bằng | Hợp đồng thuê đất, số, ngày tháng năm | Giấy phép xây dựng | Đánh giá tình trạng dự án (đánh dấu X)
[5 empty] | Bằng VNĐ (tỷ đồng) | Bằng USD (Nghìn usd) | [9 empty] | Dự án hoạt động không hiệu quả | Dự án chậm tiến độ | Đề xuất thu hồi dự án | Ghi chú
I | CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG |  |  |  | 979.769 | 1000 | 474 | 787843 | 319298
1 | Tà Lùng | Công ty liên doanh đầu tư Minh Phong | Số: 2403/GP, ngày 30/6/2006, điều chỉnh ngày 17/5/2007 (Bộ KH & ĐT) | Vốn đầu tư nước ngoài |  | 1000 | 5 | 3000 | 1530 | Xây dựng và kinh doanh cửa hàng miễn thuế | Lô số 3 |  |  | Hợp đồng số 12/2006/HĐ-TĐ ngày 30/6/2006 (ký với Sở TNMT) |  |  |  |  | Đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hiện thủ tục quy hoạch và cấp phép xây dựng
2 | Tà Lùng | Công ty liên doanh Minh Châu Cao Bằng | Số 2345/GP ngày 01/9/2003; Đăng ký lại số 111022000001 ngày 05/02/2007 | Vốn đầu tư nước ngoài | 112 |  | 64 | 13000 | 27500 | Trung tâm thương mại Quốc tế Tà Lùng | Một phần lô số 7 |  |  | Hợp đồng thuê đất số 134/HĐ-TĐ ngày 19/12/2012 (ký với Sở TNMT) |  |  |  |  | Đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hiện thủ tục quy hoạch và cấp phép xây dựng
3 | Tà Lùng | Công ty TNHH thực phẩm Giai Giai Việt Nam | Số 111043000002, ngày 25/6/2007, điều chỉnh lần 4 18/01/2018 | Vốn đầu tư nước ngoài | 10 |  | 6,7 | 10000 | 6324 | Sản xuất chế biến thực phẩm, bánh kẹo | Một phần lô số 53 | 10/GPQH.2015-BQL ngày 6/8/2015 | 4220/QĐ-BQL ngày 4/11/2015 | Số 02/HĐ-TĐ ngày 25/2/2016 | 01/GPXD-BQL ngày 17/6/2016 |  |  |  | Đã đi vào hoạt động
4 | Tà Lùng | Công ty TNHH một thành viên CT | Số 3037805430 Ngày 16/12/2016 | Vốn đầu tư trong nước | 25 |  | 20 | 20000 |  | Chế biến thức ăn và chăn nuôi gia súc gia cầm | Tại khu đất thuộc xóm Tân Lập, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng | 01/GPQH-BQL ngày 27/4/2017 | [6 empty] | Đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hiện thủ tục thuê đất và cấp phép xây dựng
5 | Tà Lùng | Công ty TNHH một thành viên CT | Số: 11221000017 , 03/4/2012 | Vốn đầu tư trong nước | 4 |  | 4 | 5800 | 6275 | Bến bốc xếp(chỉ đăng ký, không cấp CNĐT) | Một phần lô số 51 |  |  | Số 04 ngày 27/12/2013 |  |  |  |  | Đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hiện thủ tục quy hoạch và xây dựng
6 | Tà Lùng | Công ty TNHH một thành viên CT | Số 11121000106, ngày 14/9/2009 | Vốn đầu tư trong nước | 4 |  | 4 | 5000 | 19232 | Bãi đỗ xe, kho hàng hoá | Một phần lô số 51 |  |  | Số 10/HĐ-TD ngày 28/1/2013 | 06/GPXD-BQL ngày 28/12/2015 |  |  |  | Đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hiện thủ tục quy hoạch
7 | Tà Lùng | Công ty TNHH MTV Thanh Hùng | Số: 112041000001 , 08/4/2011 | Vốn đầu tư trong nước | 4 |  | 6 | 10000 | 9753 | Bãi bốc xếp, kho hàng hoá. | Một phần của lô số 53 giáp phần đất đã cấp cho nhà máy bánh kẹo Giai Giai |  |  | Số 02 ngày 04/12/2103 | 01/GPXD ngày 29/6/2012 |  |  |  | Đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hiện thủ tục quy hoạch
8 | Tà Lùng | Công ty TNHH thương mại Vũ Thành | Số: 11221000002 , 21/7/2011 | Vốn đầu tư trong nước | 15 |  | 11 | 24000 | 18230 | Bãi đỗ xe, kiểm hoá hàng hoá cửa khẩu Tà Lùng | Bãi đỗ xe kiểm hoá tại lô chữ P | 02/GP-BQLKKT ngày 16/7/2013 |  | Số 01/HĐTĐ;02/HĐTĐ ngày 12/3/2015 | 02/GPXD-BQL ngày 18/11/2015 |  |  |  | Đã đi vào hoạt động
9 | Tà Lùng | Công ty TNHH Đầu tư Cao Bằng | Số: 112031000003 , 21/7/2011 đ/c1: 08/3/2018 (3026387805) | Vốn đầu tư trong nước | 30 |  | 21 | 45000 |  | Kho bãi tập kết hàng hoá tại cửa khẩu Tà Lùng | Lô đất chữ P, một phần lô đất 51 | [7 empty] | Đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hiện các thủ tục tiếp theo
10 | Tà Lùng | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bình An | Số: 11221000004 , 22/7/2011 | Vốn đầu tư trong nước | 50 |  | 6 | 35000 | 19607 | Kho trung chuyển tập kết hàng hoá | Một phần lô số 4, 6, 51 |  |  | Số 01/HĐTĐ ngày 15/01/2014 |  |  | X |  | Chưa thực hiện hết toàn bộ diện tích đăng ký
11 | Tà Lùng | Công ty thương mại vận tải Phú Anh | Số: 11221000006 , 01/9/2011 | Vốn đầu tư trong nước | 15 |  | 22 | 20000 | 20558 | Bến bãi bốc xếp và địa điểm kiểm tra hàng hóa xnk tập trung, bãi kiểm hóa, kho ngoại quan, kho bãi hàng hóa | Lô số 54 và một phần lô 51 | 07/GPQH ngày 22/8/2017 |  | Số 03 ngày 16/1/2014 |  |  |  |  | Đã đi vào hoạt động
12 | Tà Lùng | Công ty thương mại vận tải Phú Anh | Số 8286474172, ngày 08/8/2017 | Vốn đầu tư trong nước | 25 |  | 21 | 70000 |  | Bến bãi bốc xếp, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu và kho ngoại quan | tại Lô đất đã thu hồi của Công ty cổ phần XNK Quảng Bình | [7 empty] | Đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hiện thủ tục quy hoạch và xây dựng
13 | Tà Lùng | Công ty TNHH xuất nhập khẩu Song Toàn | Số: 11221000007 , 05/10/2011 | Vốn đầu tư trong nước | 62 |  | 20 | 100000 | 20591 | Bến bãi bốc xếp và kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu, kho hàng hoá, trung tâm thương mại dịch vụ | Lô số 51 gần lô số 12 giáp bờ sông(mua lại Công ty TNHH thương mại và vận tải Phúc Lộc) | 01/GPQH-BQL ngày 30/10/2014 | 998/QĐ-BQL ngày 30/8/2016 | Số 04 ngày 15/6/2015 | 03/GPXD ngày 26/10/2016 |  | X | X | Chưa thực hiện hết toàn bộ diện tích đăng ký
14 | Tà Lùng | Tổng công ty đầu tư và XNK Cao Bằng | Số 11221000018, ngày 12/4/2012 | Vốn đầu tư trong nước | 110 |  | 6,9 | 130000 | 14030 | Khu phi thuế quan - Bãi, bến bốc xếp hàng hóa và địa điểm kiểm tra hàng hóa XNK tập trung tại Khu KTCKTL | Tại một phần lô đất số 4, 5, 53 và lô đất số 51 | 01/GP-BQLKKT Ngày 16/7/2013 06/GPQH.2015-BQL ngày 26/5/2015 | 1136/QĐ-BQL ngày 1/11/2016 | Số 01 ngày 29/11/2013 | 05/GPQH-BQL ngày 5/7/2017 |  | X |  | Chưa thực hiện hết toàn bộ diện tích đăng ký
15 | Tà Lùng | Doanh nghiệp Tư nhân Thu Hương | Số 11221000021, ngày 24/7/2012 | Vốn đầu tư trong nước | 6 |  | 5,2 | 5000 | 5000 | Dịch vụ thương mại, kho hàng hóa | Tại một phần lô đất số 29 | 17/GPQH.2015-BQL ngày 13/10/2015 |  | Số 03/HĐ_TĐ ngày 27/8/2012 |  |  |  |  | Đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hiện thủ tục xây dựng
16 | Tà Lùng | Doanh nghiệp Tư nhân Thu Hương | Số 11221000038, ngày 21/3/2013 | Vốn đầu tư trong nước | 50 |  | 23 | 7500 |  | Gian hàng giới thiệu sản phẩm, nhà hàng, khách sạn, văn phòng cho thuê | Tại một phần lô số 10 cạnh Kim Thái | [7 empty] | Đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hiện thủ tục tiếp theo
17 | Tà Lùng | Công ty TNHH MTV Máy và dịch vụ nông nghiệp Sơn Hà | Số 11221000029, ngày 16/10/2012 | Vốn đầu tư trong nước | 15 |  | 5 | 13000 | 14047 | Lắp ráp, sửa chữa máy nông nghiệp và xe máy điện tại KKT CK Tà Lùng | Tại một phần lô đất số 44 ( đối diện lô đất số 06) | 06/GP-BQL ngày 15/8/2013 | 132/QĐ-BQL ngày 14/1/2015 | Số 03/HĐ-TĐ ngày 15/6/2015 | 01/GPXD- BQL ngày 25/6/2015 |  |  |  | Đã đi vào hoạt động
18 | Tà Lùng | Công ty TNHH Xây dựng Hòa Phát | Số 11221000042, ngày 09/7/2013 | Vốn đầu tư trong nước | 78.95 |  | 41,7 | 6946 | 5795 | Trung tâm thương mại và dịch vụ | Tại Khu KTCK Tà Lùng | 10/GP-BQL ngày 13/11/2013 07/GPQH-BQL ngày 26/12/2016 |  | Số 04/HĐ-TĐ ngày 10/12/2014 | 01/GPXD ngày 29/10/2014 '04/GPQH-BQL ngày 1/6/2017 |  |  |  | Đã đi vào hoạt động
19 | Tà Lùng | Hợp tác xã Xếp Hồng | Số 11221000045, ngày 02/12/2014 | Vốn đầu tư trong nước | 12 |  | 12 | 2000 | 2139 | Nhà nghỉ Xếp Hồng, Văn phòng cho thuê | Tại Khu KTCK Tà Lùng | 03/GPQH-BQL Ngày 26/1/2015 | 2216/QĐ-BQL Ngày 06/7/2015 | Số 03/HĐ-TĐ ngày 8/4/2016 | 07/GPQH-BQL ngày 24/11/2017 |  |  |  | Đã đi vào hoạt động
20 | Tà Lùng | Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thuận Hưng Phát | Số 1648677460, ngày 22/3/2018 | Vốn đầu tư trong nước | 11.6 |  | 8,3 | 15000 |  | Dự án gia công chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy hải sản xuất nhập khẩu | Khu Cổng đồn, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng | [7 empty] | Đang thực hiện thủ tục thuê đất
21 | Tà Lùng | Hợp tác xã Thành Công (nhận hs từ Sở KH) | Số 11121000173, ngày 20/8/2014 | Vốn đầu tư trong nước | 1.5 |  | 15 | 20000 |  | Xây dựng công trình khai thác và chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường | mỏ đá Phia Cáy-Bản Cải | [7 empty] | Đã đi vào hoạt động chưa hoàn thiện các thủ tục tiếp theo
22 | Trà Lĩnh | Công ty TNHH Sản xuất và XNK Thương mại Quang Anh | Số 8582365837, ngày 14/1/2016 Chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 02/10/2017 | Vốn đầu tư trong nước | 30 |  | 30 | 12000 | 12852 | Kho bãi tập kết hàng hóa tại lối mở Nà Đoỏng | (Mua lại một phần dự án của Thu Công) | 11/GPQH.2015-BQL Ngày 10/8/2015 | 3468/QĐ-BQL Ngày 25/9/2015 1192/QĐ-BQL Ngày 06/10/2016 | Số 266/HĐ-TĐ ngày 13/3/2017 | 01/GPQH-BQL ngày 31/3/2017 |  |  |  | Đã đi vào hoạt động
23 | Trà Lĩnh | Công ty TNHH MTV Du Trọng Đại | Số 11221000031, ngày 18/12/2012 | Vốn đầu tư trong nước | 58 |  | 22 | 26000 | 17127 | Kho, bãi bốc xếp và trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Trà Lĩnh | Tại khu vực lối mở Nà Đoỏng, CK Trà Lĩnh | 04/GP-BQL ngày 15/8/2013 |  | Số 05 ngày 29/7/2015 | 05/GPXD-BQL ngày 28/12/2015 |  |  |  | Đã đi vào hoạt động
24 | Trà Lĩnh | Công ty TNHH MTV Du Trọng Đại | Số 5576625611, ngày 12/08/2016 | Vốn đầu tư trong nước | 11.919 |  | 7,5 | 18432 |  | Chợ gia súc huyện Trà Lĩnh | Tại Bản Khun, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh | 06/GPQH-BQL Ngày 11/10/2016 | 1403/QĐ-BQL Ngày 14/11/2016 | Hợp đồng ký với Sở TNMT | 04/GPXD-BQL Ngày 06/12/2016 |  |  |  | Đã đi vào hoạt động
25 | Trà Lĩnh | Công ty TNHH Thương mại Thu Công | Số 11221000032, ngày 05/02/2013 | Vốn đầu tư trong nước | 12 |  | 7 | 5250 | 4373 | dịch vụ thương mại, kho, bãi tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu | Tại khu vực lối mở Nà Đoỏng, CK Trà Lĩnh | 11/GPQH.2015-BQL ngày 8/10/2015 13/GPQH.2015-BQL ngày 8/9/2015 | 3467/QĐ-BQL ngày 25/9/2015 | Số 01/HĐTĐ ngày 18/01/2016 | 02/GPQH-BQL ngày 5/5/2017 |  |  |  | Đã đi vào hoạt động
26 | Trà Lĩnh | Công ty cổ phần thương mại quốc tế Quang Anh | Số 7276565604, ngày 08/02/2013 ¦Chứng nhận thay đổi lần 1: 18/8/2016 Chứng nhận thay đổi lần thứ hai Ngày 24 tháng 10 năm 2016 Chứng nhận thay đổi lần thứ ba Ngày 30 tháng 10 năm 2017 | Vốn đầu tư trong nước | 90 |  | 80 | 49000 | 22993 | Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu Trà Lĩnh | Mua lại của Công ty TNHH Việt Long + Gộp 2 dự án 11221000023+11221000024 |  |  | Số 02/HĐTĐ ngày 20/3/2018 |  |  |  |  | Đã đi vào hoạt động
27 | Trà Lĩnh | Công ty TNHH Sản xuất và XNK Thương mại Quang Anh | 6011318103 (11221000041) cấp ngày 15/5/2013 Chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 02/1/2014; lần 2 ngày 15/5/2015; lần 3 ngày 02/10/2017 | Vốn đầu tư trong nước | 32 |  | 30 | 14000 |  | Kho bãi tập kết hàng hóa tại lối mở Nà Đoỏng, cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng | Tại khu vực lối mở Nà Đoỏng, CK Trà Lĩnh | 12/GP-BQL ngày 13/11/2013 |  | Số 06 ngày 07/10/2015 | 03/GPXD-BQL ngày 18/11/2015 |  |  |  | Đã đi vào hoạt động
28 | Hạ Lang | Doanh nghiệp tư nhân Công Tăng | Số 11221000044, ngày 15/9/2013 | Vốn đầu tư trong nước | 31 |  | 22 | 20000 |  | Địa điểm kiểm tra hàng hóa XNK | Khu vực Bản Khòng xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang | [7 empty] | Đã đi vào hoạt động chưa hoàn thiện các thủ tục tiếp theo
29 | Hạ Lang | Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Ngọc Hòa | số cnđt: 11121000129 cấp ngày: 25/10/2011 | Vốn đầu tư trong nước | 17 |  | 5,8 | Cấp trên cơ sở thực tế |  | Kho bãi bảo quản thực phẩm đông lạnh và lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu | Xóm Pác Ty, xã Việt Chu,huyện Hạ Lang, Cao Bằng | [7 empty] | Đã đi vào hoạt động chưa hoàn thiện các thủ tục tiếp theo
30 | Đức Long | Công ty cổ phầ tư vấn xây dựng và thương mại Nam Thăng Long | số cnđt: 11121000138 cấp ngày: 28/1/2013 | Vốn đầu tư trong nước | 19.7 |  | 14,5 | 12915 |  | Bãi kiểm hóa-giao nhận và kho hàng xuất nhập khẩu | Lô đất số 07 trong bản đồ định hướng phát triển không gian - quy hoạch Cửa khẩu Đức Long, huyện Thạch An, Cao Bằng |  | 279/QĐ-BQL ngày 16/3/2017 | [5 empty] | Đã đi vào hoạt động chưa thực hiện thủ tục thuê đất và cấp phép xây dựng
31 | Trùng Khánh | Hợp tác xã Đức Huy | 7183588755 Cấp ngày 21/7/2016 | Vốn đầu tư trong nước | 8.8 |  | 8,8 | 10000 | 11129 | Địa điểm kiểm tra, kho hàng hóa xuất nhập khẩu Đức Huy | Xóm Bản Mìai, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng | 04/GPQH-BQL Ngày 16/9/2016 | 1137/QĐ-BQL Ngày 01/11/2016 | 36-HĐTĐ Ngày 28/3/2017 | 03/GPQH-BQL ngày 10/5/2017 |  |  |  | Đã đi vào hoạt động
32 | Trùng Khánh | Công ty TNHH Công nghệ sinh học Ngân Hà | 0475757402 Cấp ngày 03/1/2017 | Vốn đầu tư trong nước | 10 |  | 10 | 40000 | 40018 | Kho bãi tập kết hàng hóa Ngân Hà | Đồi Coóc Bẻ, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng | 06/GPQH ngày 8/8/2017 | [6 empty] | Đã đi vào hoạt động
33 | Trùng Khánh | Công ty TNHH Việt Long | Số 5502073605, ngày 8/10/2015 | Vốn đầu tư trong nước | 18.3 |  | 14 | 20000 | 20195 | Địa điểm kiểm tra, tập kết hàng hóa xnk Việt Long | Tại xóm Chi Choi, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng | 01/GPQH-BQL Ngày 11/4/2016 | 656/QĐ-BQL Ngày 07/6/2016 | 02-HĐTĐ Ngày 20/1/2017 | 06/GPQH-BQL ngày 13/7/2017 |  |  |  | Đã đi vào hoạt động
II | CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI |  |  |  | 8029.264 | 10000 | 163 | 3819727 | 49556
1 | Đức Long | Công ty cổ phần tập đoàn Vinh Cơ | số cnđt: 11121000153 cấp ngày: 8/10/2013 | Vốn đầu tư nước ngoài | 14 |  | 5 | Cấp trên cơ sở thực tế |  | Bãi đỗ xe và trung tâm trung chuyển hàng hóa Đức Long | Lô đất số 08 và lô đất dự kiến phát triển cơ quan trong bản đồ định hướng phát triển không gian - quy hoạch chung khu vực Cửa khẩu Đức Long, huyện Thạch An, Cao Bằng | [5 empty] | X
2 | Hạ Lang | Công ty cổ phần đầu tư Sang JI | số cnđt: 1031101812 cấp ngày: 29/1/2013 đ/c lần 2: 28/5/2018 | Vốn đầu tư nước ngoài | 205 |  | 0 | Cấp trên cơ sở thực tế |  | Bãi tập kết xe ô tô trung chuyển hàng hóa tại xóm Bản Khoòng, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng | Theo quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2013 | [5 empty] | X
3 | Tà Lùng | Công ty cổ phần tập đoàn Vinh Cơ | số cnđt: 6537128626 cấp ngày: 04/5/2017 đ/c lần1: 28/5/2018 | Vốn đầu tư nước ngoài |  | 10000 | 8 | 10000 |  | Trung tâm thương mại Vinh Cơ - Tà Lùng | Tại một phần lô đất số 7 | [7 empty] | Đang triển khai
4 | Tà Lùng | Công ty TNHH MTV Sài Gòn Cà Phê | Số 112043000043, ngày 30/10/2013 | Vốn đầu tư nước ngoài | 100 |  | 48 | 12000 | 11990 | Nhà máy chế biến và đóng gói cà phê | Tại một phần lô đất số 45 QH 04 | 16/GPQH.2015-BQL ngày 24/9/2015 | 4230/QĐ-BQL ngày 4/11/2015 | Số 04/HDTĐ ngày 16/6/2016 | 02/GPXD ngày 5/10/2016 |  |  |  | Đã đi vào hoạt động
5 | Tà Lùng | Công ty TNHH một thành viên CT | Số 6615278532, ngày 09/11/2018 | Vốn đầu tư trong nước | 18 |  | 7 | 17000 |  | Địa điểm kiểm tra, tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu | Tại lô đất số 37 | [7 empty] | Đã đi vào hoạt động chưa hoàn thiện các thủ tục tiếp theo
6 | Tà Lùng | Công ty TNHH thương mại vận tải Phú Anh | Số 7622818721, ngày 12/4/2012 đ/c lần 1 ngày 02/4/2015 đ/c lần 2 ngày 17/1/2017 | Vốn đầu tư trong nước | 20 |  | 5 | 50000 | 31878 | Bến, bãi bốc xếp, kiểm hóa hàng hóa XNK, Kho lạnh, Kho trung chuyển hàng hóa tại CKTL | Tại lô đất số 52 (Mua lại của Sơn Hải) |  |  | Số 01 ngày 06/3/2018 |  |  |  |  | Đã đi vào hoạt động
7 | Tà Lùng | Công ty thương mại vận tải Phú Anh | Số 11221000022, ngày 24/7/2012 đ/c1: 3617147001 ngày 11/01/2011 | Vốn đầu tư trong nước | 20 |  | 4 | 5000 | 5688 | Khách sạn, dịch vụ, văn phòng cho thuê | Tại lô đất số 29 (cạnh lô số 30) |  |  | Số 02/HĐ-TĐ ngày 16/1/2014 |  |  |  |  | Đang triển khai
8 | Tà Lùng | Công ty thương mại vận tải Phú Anh | Số 2327106788, ngày 02/11/2017 | Vốn đầu tư trong nước | 6 |  | 4 | 11063 |  | Dự án đầu tư xây dựng Xưởng chế biến thực phẩm Phú Anh | tại Lô đất đã thu hồi của Công ty xây dựng Lê Thanh | [7 empty] | Đang triển khai
9 | Tà Lùng | Công ty TNHH Xây dựng Hòa Phát | Số 3823052221, ngày 18/10/2018 | Vốn đầu tư trong nước | 146 |  | 1 |  |  | Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Tà Lùng2 | Tại Khu KTCK Tà Lùng | [7 empty] | Đang tạm dừng theo yêu cầu của UBND tỉnh
10 | Tà Lùng | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Ngọc Trường | Số 3826056283, ngày 14/6/2016 | Vốn đầu tư trong nước | 20 |  | 10,5 | 25000 |  | Bãi đỗ xe, kho hàng hóa, bãi kiểm hóa - Trạm cân điện tử và dịch vụ | Tại Khu KTCK Tà Lùng | [7 empty] | Đã đi vào hoạt động, chưa thực hiện các thủ tục tiếp theo
11 | Tà Lùng | Công ty TNHH sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi Tuấn Phong | Số 2388118023, ngày 03/7/2017 đ/c lần 1: ngày 07/11/2017 | Vốn đầu tư trong nước | 7 |  | 2 | 8000 |  | Chế biến thực phẩm, nông sản và kho lạnh | Tại Khu KTCK Tà Lùng | [5 empty] | X
12 | Tà Lùng | Công ty TNHH Hương Giang Cao Bằng | Số 6070516780, ngày 09/4/2018 | Vốn đầu tư trong nước | 20 |  | 0 | 8000 |  | Kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp và văn phòng cho thuê | Tại Khu KTCK Tà Lùng | [7 empty] | Chưa thực hiện các thủ tục tiếp theo
13 | Tà Lùng | Công ty TNHH Hương Giang Cao Bằng | Số 4175731638, ngày 07/11/2018 | Vốn đầu tư trong nước | 12 |  | 1 | 16000 |  | Bến bãi bốc xếp và kho hàng hóa tổng hợp | Tại lô đất số 37 | [7 empty] | Chưa thực hiện các thủ tục tiếp theo
14 | Tà Lùng | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Đại Việt | Số 1140868832, ngày 30/7/2018 | Vốn đầu tư trong nước | 2.7 |  | 1,5 | 1200 |  | Cửa hàng bán lẻ xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng | Xóm Đông Chiêu, xã Cách Linh, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng | [7 empty] | Chưa thực hiện các thủ tục tiếp theo
15 | Tà Lùng | Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ngọc Long | Số 6871712570, ngày 23/10/2018 | Vốn đầu tư trong nước | 36.25 |  | 0,5 | 6000 |  | Trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp | Tại một phần lô có chức năng thương mại dịch vụ | [7 empty] | Chưa thực hiện các thủ tục tiếp theo
16 | Tà Lùng | Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Cao Bắc | Số 8428627273, ngày 22/02/2019 | Vốn đầu tư trong nước | 15 |  | 0 | 533 |  | Dự án cửa hàng miễn thuế cửa khẩu quốc tế Tà Lùng | Tại một phần lô có chức năng thương mại dịch vụ | [7 empty] | Đang triển khai
17 | Trà Lĩnh | Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (INTERSERCO) | Số 5256530070, ngày 24/8/2017 | Vốn đầu tư trong nước | 3277 |  | 0 | 250000 |  | Đầu tư xây dựng trung tâm Logistics tại huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng | Một phần diện tích đất trong Khu trung chuyển phục vụ XNK hàng hóa nông, lâm, thủy, hải sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tại xóm Nà Mương và xóm Tổng Moòng, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh | [5 empty] | X
18 | Trà Lĩnh | Công ty cổ phần đầu tư vận tải biển và thương mại Sao Vàng | Số11121000156, ngày 20/1/2014 | Vốn đầu tư trong nước | 298.214 |  | 68 | 660800 |  | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cơ sở " Trung tâm lưu thông hàng hóa thương mại và gia công chế biến nông, lâm, thủy hải sản xuất khẩu Sao Vàng" | Tại khu vực lối mở Nà Đoỏng, CK Trà Lĩnh | 04/GPQH.2015-BQL 03/GPQH-BQL ngày 25/4/2016 ngày 10/4/2015 07/GPQH.2015-BQL ngày 01/6/2015 08/GPQH.2015-BQL ngày 7/7/2015 | 3521/QĐ-BQL ngày 30/9/2015 4891/QĐ-BQL ngày 10/12/2015 5693/QĐ-BQL ngày 30/12/2015 607/QĐ-BQL ngày 30/5/2016 |  |  |  | X | X
19 | Trà Lĩnh | Công ty cổ phần Interserco VCI | Số6761254624, ngày 12/5/2017 | Vốn đầu tư trong nước | 3277 |  | 0 | 300000 |  | Khu trung chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu tại huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng | Tại khu vực lối mở Nà Đoỏng, CK Trà Lĩnh | [5 empty] | X
20 | Trà Lĩnh | Công ty TNHH Đầu tư Cao Bằng | Số: 4151345584 , 29/5/2018 | Vốn đầu tư trong nước | 15 |  | 0 | 10000 |  | Trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp | Tại lô số 02 | [7 empty] | Chưa thực hiện các thủ tục tiếp theo
21 | Hạ Lang | Công ty TNHH một thành viên Công Tăng | số cnđt: 7248561410 cấp ngày: 29/10/2018 | Vốn đầu tư trong nước | 25 |  | 0 | 50000 |  | Địa điểm kiểm tra, tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu | Tại lô số 5 | [7 empty] | Chưa thực hiện các thủ tục tiếp theo
22 | Hạ Lang | Công ty TNHH thương mại Vũ Thành | Số: 5544644576 , 23/11/2018 | Vốn đầu tư trong nước | 10 |  | 0,042 | 6000 |  | Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu ở biên giới | Tại lô đất số 13 | [7 empty] | Chưa thực hiện các thủ tục tiếp theo
23 | Đức Long | Công ty Cổ phần nông nghiệp thông minh FECON | số cnđt: 0282342544 cấp ngày: 13/10/2016 đ/c lần 1 ngày 07/11/2017 | Vốn đầu tư trong nước | 69 |  | 10 | 1700000 |  | Xây dựng vùng nguyên liệu phát triển nông thôn miền núi với cây lê, cây dược liệu và cây quả khác | Xã Đức Long, Thạch An, Cao Bằng | [7 empty] | Đang triển khai
24 | Sóc Giang | Công ty TNHH Thành Đông KPI | Mã số dự án: 4550113177 ngày 22/9/2016 | Vốn đầu tư trong nước | 3 |  | 1,6 | 2531 |  | Cửa hàng xăng dầu cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng | Lô số 25 trong Bản đồ Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan - Quy hoạch chi tiết cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 2010-2020) – tỷ lệ 1/2000 | 04/GPQH ngày 23/5/2017 |  |  |  |  | X
25 | Sóc Giang | Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển Việt Trung | Số 3614686026, ngày 9/10/2018 | Vốn đầu tư trong nước | 79.9 |  | 0 | 57000 |  | Kho bãi tập kết và trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu | Khu vực xóm Nặm Rằng, xã Kéo Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng | [7 empty] | Chưa thực hiện các thủ tục tiếp theo
26 | Trùng Khánh | Công ty TNHH DV & TM Cao Bắc | Số 4334255672, ngày 2/11/2015 Đ/c lần 1 ngày 06/4/2018 | Vốn đầu tư trong nước | 150 |  | 10,5 | 90000 |  | Trung tâm thương mai biên giới Trùng Khánh | Khu vực Giảng Gà, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng | [7 empty] | Đang triển khai
27 | Trùng Khánh | Công ty TNHH một thành viên Tân Sơn Khánh | Số 4361733800, ngày 6/4/2018 | Vốn đầu tư trong nước | 87.5 |  | 1,5 | 156000 |  | Dự án trang trại lợn giống Ngọc Khê | Khu vực xóm Bản Nhom, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng | [5 empty] | X |  | Chậm tiến độ do vướng mắc GPMB
28 | Trùng Khánh | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Cao Bằng | Số 3588334226, ngày 7/5/2018 | Vốn đầu tư trong nước | 46 |  | 0,6 | 200000 |  | Dự án trang trại chăn nuôi Thông Huề 2 | Khu vực xóm Bản Nhom, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng | [5 empty] | X |  | Chậm tiến độ do vướng mắc GPMB
29 | Trùng Khánh | Hợp tác xã Hải Đăng | Số 1162836463, ngày 01/10/2018 | Vốn đầu tư trong nước | 8 |  | 0,8 | 50000 |  | Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới | Xóm Bản Chang, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng | [5 empty] | X |  | Chậm tiến độ do vướng mắc GPMB
30 | Hạ Lang | Doanh nghiệp xây dựng Thành Đạt | Số: 3055623307 , 10/6/2019 | Vốn đầu tư trong nước | 16 |  | 0 | 35000 |  | Dự án Địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu | [8 empty] | Mới cấp CNĐKĐT
31 | Hạ Lang | Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Vạn Lý | Số: 0731441287 , 10/6/2019 | Vốn đầu tư trong nước | 11.7 |  | 0 | 37000 |  | Dự án Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu và kho ngoại quan | [8 empty] | Mới cấp CNĐKĐT
32 | Hạ Lang | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Thành | Số: 0178365037 , 10/6/2019 | Vốn đầu tư trong nước | 14 |  | 0 | 45600 |  | Dự án Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu | [8 empty] | Mới cấp CNĐKĐT
III | CÁC DỰ ÁN CHƯA TRIỂN KHAI |  |  |  | 195.8 | 0 | 15 | 234000
1 | Tà Lùng | Công ty cổ phần tập đoàn Vinh Cơ | 11222000027 (5412423867), cấp ngày 03/8/2012 Chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 25/9/2017 | Vốn đầu tư nước ngoài | 20 |  | 5 | 20000 |  | trung tâm trưng bày bán buôn, bán lẻ các sản phẩm xe điện, linh phụ kiện xe điện; vật liệu trang trí nội thất; các loại đèn chiếu sáng, đèn trang trí, đèn năng lượng | Tại một phần đất lô số 52 (đối diện lô số 18, 21) | [5 empty] | X
2 | Tà Lùng | Công ty TNHH Vịnh Cơ | Số 11121000187 Ngày 27/11/2014;đ/c lần 1 ngày 16/10/2018 | Vốn đầu tư trong nước | 20 |  | 5 | 10000 |  | Cửa hàng miễn thuế - Vịnh Cơ tại cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng | Tại lô đất đã quy hoạch theo Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng, | [5 empty] | X |  | .
3 | Tà Lùng | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bình An | Số 11221000046, ngày 9/12/2014 | Vốn đầu tư trong nước | 80 |  | 0 | 25000 |  | Khu rửa xe liên hợp | xóm Pác Tò, thị trấn Hòa Thuận, Phục Hòa | 03/GP-BQLKKT ngày 16/7/2013 | [5 empty] | X | Dự án chưa triển khai theo tiến độ đã cam kết (Không thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu).
4 | Tà Lùng | Công ty TNHH sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi Tuấn Phong | Số 0863242680, ngày 28/8/2017 | Vốn đầu tư trong nước | 14 |  | 0 | 9000 |  | Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp văn phòng cho thuê và cửa hàng giới thiệu sản phẩm cà phê tây nguyên | Tại Khu KTCK Tà Lùng | [6 empty] | X | Không triển khai các thủ tục và xây dựng dự án theo tiến độ đã đăng ký đầu tư.
5 | Trùng Khánh | Công ty Cổ phần TM dịch vụ&XNK Hải Phòng | Số 5510704824, ngày 4/9/2015 | Vốn đầu tư trong nước | 48.8 |  | 0 | 150000 |  | Tổng kho trung chuyển hàng hóa Tradimexco | Tại khu vực Cà Rè, Giảng Gà, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng | [6 empty] | X | Dự án chậm tiến độ; hàng năm tiến hành kiểm tra dự án nhà đầu tư không có mặt và cũng không có báo cáo bằng văn bản
6 | Sóc Giang | Công ty cổ phần Bằng Giang Cao Bằng | Số 6443407086, ngày 2/10/2015 | Vốn đầu tư trong nước | 13 |  | 5 | 20000 |  | Kho bãi hàng hóa, địa điểm kiểm tra hàng hóa xnk tập trung, kho ngoại quan | Một phần đất tại khu Lũng Vài, xóm Sóc Giang, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng | 18/GPQH.2015-BQL Ngày 09/11/2015 | 199/QĐ-BQL Ngày 29/2/2016 |  |  |  | X
IV | DỰ ÁN ĐANG TẠM DỪNG |  |  |  | 237 | 0 | 0 | 42512 | 18000
1 | Tà Lùng | Công ty TNHH Ắc Quy Green Cao Bằng | 11222000026, cấp ngày 03/8/2012 Đ/C1 ngày 24/12/2013 Đ/C2 ngày 11/6/2014 Đ/C3 ngày 20/8/2015 Đ/C4 ngày 14/3/2017 | Vốn đầu tư nước ngoài | 157 |  |  | 18000 | 18000 | Nhà máy sản xuất và lắp ráp bình ắc quy | Tại phần đất nằm giữa ranh giới quy hoạch thị trấn cửa khẩu Tà Lùng và quy hoạch cụm Miền Đông I Tà Lùng, |  |  | Số 11/HĐTĐ ngày 16/4/2008 |  |  |  | X | Dừng hoạt động từ tháng 10 năm 2017
2 | Tà Lùng | Công ty TNHH Xây dựng Hòa Phát | Số 2237772271, ngày 23/01/2019 | Vốn đầu tư trong nước | 80 |  | 0 | 24512 |  | Khu thương mại đầu mối quốc tế Tà Lùng | Tại một phần lô có chức năng thương mại dịch vụ | [7 empty] | Tạm dừng theo yêu cầu của UBND tỉnh để xây cầu Tà Lùng 2
Số dự án chậm tiến độ: 16
Số dự án đề xuất thu hồi: 6
4

## PL2
PHỤ LỤC 02: TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐANG TRIỂN KHAI VÀ DỰ KIẾN NHU CẦU ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2019-2030 (Kèm theo Quyết định số 2237 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Tên công trình /dự án | Thời gian KC-HT | Số, ngày, tháng, năm quyết định đầu tư | Tổng mức đầu tư | Lũy kế vốn đã bố trí | Nhu cầu vốn giai đoạn 2019-2030 |  |  | Tình trạng dự án | Ghi chú | 2350000
[6 empty] | Tổng cộng | NSĐP | NSTW |  |  | 76.5576
| TỔNG CỘNG |  |  | 1980923.68 | 181820 | 1799103.68 | 361919.83 | 1027183.85 |  |  |  | 1799103.68
I | ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016-2020 |  |  | 456937.738 | 181820 | 275117.738 | 17933.888 | 257183.85
a | Khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh |  |  | 199959 | 93970 | 105989 | 0 | 105989
1 | Hệ thống đường giao thông và hạ tầng thiết yếu trong khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh | 2016-2020 | 1981/QĐ-UBND; 30/10/2015 | 199959 | 93970 | 105989 |  | 105989 | Đang triển khai
b | Khu vực cửa khẩu Tà Lùng |  |  | 51024.072 | 34050 | 16974.072 | 16974.072 | 0
2 | Đường cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng ( Đoạn A10-E5-N9; A11-E6-N10; E5-E6) | 2018-2019 | 377/QĐ-UBND 30/3/2016 | 36987.989 | 29050 | 7937.989 | 7937.989 |  | Đang triển khai
3 | Cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường trong khu vực cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng | 2017-2020 | 1856/QĐ-UBND 27/10/2017 | 14036.083 | 5000 | 9036.083 | 9036.083 |  | Đang triển khai
c | Khu vực cửa khẩu Sóc Giang |  |  | 199994.85 | 48800 | 151194.85 | 0 | 151194.85
4 | Trạm kiểm soát liên hợp và hạ tầng cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng | 2016-2020 | 1980/QĐ-UBND; 30/10/2015 | 199994.85 | 48800 | 151194.85 |  | 151194.85 | Đang triển khai
d | Khu vực các cửa khẩu, lối mở khác |  |  | 48991.856 | 10000 | 38991.856 | 38991.856 | 0
4 | Cải tạo, nâng cấp đường vào mốc 854 (đoạn từ Bản Khoòng vào mốc 854), xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng | 2019-2020 |  | 19995.899 | 10000 | 9995.899 | 9995.899 |  | Đang triển khai
5 | Xây dựng bãi rác thải và cải tạo, nâng cấp đường vào bãi rác thải tại lối mở Nà Lạn, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng | 2019-2020 |  | 12997.104 |  | 12997.104 | 12997.104 |  | Chưa triển khai
17 | Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Pò Peo | 2019-2020 |  | 15998.853 |  | 15998.853 | 15998.853 |  | Chưa triển khai
II | ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  | 1523985.942 | 0 | 1113985.942 | 343985.942 | 770000
a | Khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh |  |  | 800000 | 0 | 530000 | 80000 | 450000
6 | Dự án hạ tầng khu trung chuyển hàng hóa XNK nông sản tại khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh | 2021-2025 |  | 500000 |  | 350000 | 50000 | 300000 | Chưa triển khai
7 | Hệ thống đường giao thông và hạ tầng thiết yếu trong khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh giai đoạn 2 (đấu nối đến điểm đầu tuyến cao tốc Trà Lĩnh - Đồng Đăng) | 2021-2025 |  | 300000 |  | 180000 | 30000 | 150000 | Chưa triển khai
b | Khu vực cửa khẩu Tà Lùng |  |  | 362000 | 0 | 262000 | 32000 | 230000
8 | Nhà trạm kiểm soát liên hợp đầu cầu II Tà Lùng | 2021-2025 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 |  | Chưa triển khai
9 | Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Tà Lùng | 2021-2025 |  | 150000 |  | 130000 |  | 130000 | Chưa triển khai
| Hế thống đường cửa khẩu Tà Lùng (các tuyến còn lại theo quy hoạch) | 2021-2025 |  | 200000 |  | 120000 | 20000 | 100000 | Chưa triển khai
c | Khu vực cửa khẩu Sóc Giang |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d | Khu vực các cửa khẩu, lối mở khác |  |  | 361985.942 | 0 | 321985.942 | 231985.942 | 90000
11 | Nhà làm việc của các lực lượng chức năng tại lối mở Pác Ty, huyện Hạ Lang | 2020-2021 |  | 7991.128 |  | 7991.128 | 7991.128 |  | Chưa triển khai
12 | Nhà làm việc của các lực lượng chức năng tại lối mở Nà Quân, huyện Thông Nông | 2020-2021 |  | 10994.814 |  | 10994.814 | 10994.814 |  | Chưa triển khai
13 | Trụ sở làm việc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng | 2021-2025 |  | 50000 |  | 50000 | 50000 |  | Chưa triển khai
14 | Nhà trạm kiểm soát liên hợp và hạ tầng tại khu vực mốc 854 (bao gồm cả barrier kiểm soát số 1 và số 2) | 2020-2021 |  | 16000 |  | 16000 | 16000 |  | Chưa triển khai
15 | Đường từ Trung tâm xã Thị Hoa đến cửa khẩu Hạ Lang (đoạn từ đầu cầu đến cửa khẩu, chiều dài khoảng 1,5km) | 2020-2021 |  | 30000 |  | 30000 | 30000 |  | Chưa triển khai
16 | Quốc môn cửa khẩu Lý Vạn | 2021-2025 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | Chưa triển khai
17 | Đường vào cửa khẩu Bí Hà ( Chiều dài khoảng 2 km) | 2021-2025 |  | 46000 |  | 46000 | 46000 |  | Chưa triển khai
18 | Đường theo quy hoạch Bản Khoòng ( Chiều dài khoảng 2,6 km) | 2021-2025 |  | 51000 |  | 51000 | 51000 |  | Chưa triển khai
19 | Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu Pò Peo | 2021-2025 |  | 130000 |  | 90000 |  | 90000 | Chưa triển khai
III | ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2026-2030 |  |  |  |  | 410000
1 | Dự án hạ tầng khu trung chuyển hàng hóa XNK nông sản tại khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh | 2026-2030 |  | 500000 |  | 150000 |  | 150000 | Chưa triển khai
2 | Hệ thống đường giao thông và hạ tầng thiết yếu trong khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh giai đoạn 2 (đấu nối đến điểm đầu tuyến cao tốc Trà Lĩnh - Đồng Đăng) | 2026-2030 |  | 300000 |  | 120000 |  | 120000 | Chưa triển khai
3 | Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Tà Lùng | 2026-2030 |  | 150000 |  | 20000 | 20000 |  | Chưa triển khai
4 | Hế thống đường cửa khẩu Tà Lùng (các tuyến còn lại theo quy hoạch) | 2026-2030 |  | 200000 |  | 80000 |  | 80000 | Chưa triển khai
5 | Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu Pò Peo | 2026-2030 |  | 130000 |  | 40000 |  | 40000 | Chưa triển khai

## PL-3
PHỤ LỤC 03: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU VỰC CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐÃ QUY HOẠCH CHI TIẾT (Kèm theo Quyết định số 2237 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng)
STT | Nội dung | Diện tích (ha)
|  | Tổng diện tích | Đất khu phi thuế quan | Đất công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, khu sơ chế | Đất kinh doanh khác (thương mại, dịch vụ, du lịch) | Đất dân cư, đô thị | Đất công trình công cộng, hành chính | Đất khác (mặt nước, sông núi, cây xanh, núi đá…) | Đất kho tàng, bến bãi | Đất chưa sử dụng | Ghi chú
Tổng cộng :
| Diện tích đất đã giao cho doanh nghiệp | 39.13 | 0 | 4.3147 | 6.0611 | 0 | 0 | 0 | 28.7524 | 0
| Quỹ đất còn lại để thu hút dự án đầu tư | 226.2418 | 0 | 82.7153 | 112.2089 | 0 | 0 | 0 | 31.3176 | 0
Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số 20/2014/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng với tổng diện tích tự nhiên là 30.130,34 ha, bao gồm 37 xã và 03 thị trấn. Tuy nhiên hiện nay Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đang tiến hành triển khai xây dựng Quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng vì vậy tại thời điểm hiện nay đang thực hiện quản lý theo Quy hoạch chung từng khu vực cửa khẩu, Quy hoạch chung xây dựng thị trấn thuộc địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu.
1 | Cửa khẩu Tà Lùng (theo Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng (giai đoạn 2012-2030) - tỷ lệ: 1/2000)
| Diện tích Đất theo quy hoạch đã được phê duyệt | 336.3 |  | 30.19 | 49.71 | 64.41 | 11.24 | 15,32 | 38.29 |  | Ngoài ra còn có các loại đất y tế, đất trường học, đất quân sự…
1.1 | Diện tích Đất đã giao cho doanh nghiệp | 32.38 |  | 4.3147 | 6.0611 |  |  |  | 22.0024
1.2 | Quỹ đất còn lại để thu hút dự án đầu tư | 85.8118 |  | 25.8753 | 43.6489 |  |  |  | 16.2876
2 | Cửa khẩu Trà Lĩnh (theo Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng - tỷ lệ: 1/2000)
| Diện tích Đất theo quy hoạch đã được phê duyệt | 177,25 |  | 41.66 | 31.66 | 8.09 | 5.92 | 64.43 | 12.37 |  | Ngoài ra còn có các loại đất công trình đầu mối HTKT, đường giao thống, đấu nối HT
2.1 | Diện tích Đất đã giao cho doanh nghiệp | 6.75 | [6 empty] | 6.75
2.2 | Quỹ đất còn lại để thu hút dự án đầu tư | 78.94 |  | 41.66 | 31.66 |  |  |  | 5.62
3 | Cửa khẩu Lý Vạn (theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 08/01/2010 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết cửa khẩu Lý Vạn, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng - tỷ lệ 1/2000 (giai đoạn 2010-2020)
|  | 38,7 |  | 2,0 |  | 5,1 | 9,12 | 15,24 |  |  | Ngoài ra còn có các loại đất trường học, đất dự kiến phát triển…
3.1 | Diện tích Đất đã giao cho doanh nghiệp
3.2 | Quỹ đất còn lại để thu hút dự án đầu tư | 2,0 |  | 2,0
4 | Cửa khẩu Sóc Giang (theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 13/01/2010 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (giai đoạn 2010 - 2020) - tỷ lệ:1/2000)
|  | 90,0 |  |  |  |  | 9,21 | 1,38 |  | 0.55 | Ngoài ra còn có các loại đất trường học, đất an ninh - quốc phòng…
5 | Cửa khẩu Đức Long (theo Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Quy hoạch chung cửa khẩu Đức Long, huyện Thạch An (giai đoạn 2007-2020)
|  | 72,0 |  | 1,69 |  |  | 13,0 | 4,32 |  |  | Ngoài ra còn có các loại đất trường học, đất an ninh - quốc phòng…
5.1 | Diện tích Đất đã giao cho doanh nghiệp
5.2 | Quỹ đất còn lại để thu hút dự án đầu tư | 1,69 |  | 1,69
6 | Cửa khẩu Bí Hà (theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/1/2010 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết cửa khẩu Bí Hà, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng - tỷ lệ 1/2000 (giai đoạn 2010 -2020)
|  | 33,4 |  |  |  | 2,5 | 5,83 | 20,47 |  |  | Ngoài ra còn có các loại đất trường học, đất an ninh - quốc phòng…
7 | Cửa khẩu Pò Peo (theo Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Quy hoạch chung cửa khẩu Pò Peo, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (giai đoạn 2007 - 2020)
|  | 100 |  |  |  | 8,47 | 14,65 | 17,54 |  |  | Ngoài ra còn có các loại đất y tế, đất trường học, đất quân sự…
8 | Khu vực Bản Khoòng, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang (theo Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung khu vực Bản Khoòng, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2000)
|  | 106,9 |  | 11,49 | 36,9 | 2,65 | 2,69 | 8,97 | 9,41 |  | Ngoài ra còn có các loại đất dự kiến phát triển, đất dự án đang xây dựng…
8.1 | Diện tích Đất đã giao cho doanh nghiệp
8.2 | Quỹ đất còn lại để thu hút dự án đầu tư | 57.8 |  | 11,49 | 36,9 |  |  |  | 9,41